## CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
Proyecto: | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Cliente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO |  | Departamento: |  | La libertad |  | Provincia: | Trujillo
Partida | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO TOTAL |  |  | MES 1 | MES 2 | TOTAL
Partida | DESCRIPCION | UND | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | MES 1 | MES 2 | TOTAL
01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 41480 |  |  |  | 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 39258.99
01.01 | ALQUILER DE LOCAL P/ALMACEN, RESIDENCIA Y GUARDIANIA | mes | 2 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 3000 | 01.01 | ALQUILER DE LOCAL P/ALMACEN, RESIDENCIA Y GUARDIANIA | mes | 2 | 1500 | 3000
01.02 | CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 | und | 1 | 2916.88 | 2916.88 | 2916.88 | 0 | 2916.88 | 01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m | u | 1 | 2916.88 | 2916.88
01.03 | SEÑALIZACIONES - DESVIOS DE TRANSITO EN VIA | glb | 1 | 5656.16 | 5656.16 | 5656.16 | 0 | 5656.16 | 01.03 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS DE TRANSITO EN VIA | glb | 1 | 5656.16 | 5656.16
01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO | glb | 1 | 13000 | 13000 | 6500 | 6500 | 13000 | 01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO & FLETE | glb | 1 | 27685.95 | 27685.95
01.05 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 16906.96 | 16906.96 | 8453.48 | 8453.48 | 16906.96 | 02 | PRORAMA DE MONITOREO |  |  |  | 3000
02 | SEGURIDAD, SALUD Y MONITOREO DE GESTION AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 3500 |  |  | 0 | 02.01 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y CONTINGENCIAS | d | 60 | 50 | 3000
02.02 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3500 | 3500 | 1750 | 1750 | 3500 | 03 | SEGURIDAD, SALUD Y MONITOREO DE GESTION AMBIENTAL |  |  |  | 5055
01 | SECTOR BUENOS AIRES SUR | 0 | 0 | 0 | 54018.8639 |  |  | 0 | 03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 1555 | 1555
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 1139 |  |  | 0 | 03.02 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3500 | 3500
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 1211.7 | 0.94 | 1139 | 1139 | 0 | 1139 | 01 | SECTOR BUENOS AIRES SUR |  |  |  | 57535.09
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 5091.48 |  | 0 | 0 | 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1139
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 313.61 | 2.54 | 796.57 | 796.57 | 0 | 796.57 | 01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 1211.7 | 0.94 | 1139
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 109.76 | 5.69 | 624.53 | 624.53 | 0 | 624.53 | 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5091.48
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 159.79 | 22.97 | 3670.38 | 3670.38 | 0 | 3670.38 | 01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 313.61 | 2.54 | 796.57
01.03 | BASES Y SUB BASE | 0 | 0 | 0 | 8335.75 |  | 0 | 0 | 01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 109.76 | 5.69 | 624.53
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 313.61 | 3.12 | 978.46 | 978.46 | 0 | 978.46 | 01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 159.79 | 22.97 | 3670.38
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 313.61 | 10.78 | 3380.72 | 3380.72 | 0 | 3380.72 | 01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 8335.75
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 313.61 | 12.68 | 3976.57 | 3976.57 | 0 | 3976.57 | 01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 313.61 | 3.12 | 978.46
01.04 | PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 38988.6539 |  | 0 | 0 | 01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 313.61 | 10.78 | 3380.72
01.04.01 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 313.61 | 4.57 | 1433.1977 | 1433.1977 | 0 | 1433.1977 | 01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 313.61 | 12.68 | 3976.57
01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 313.61 | 27.97 | 8771.6717 | 8771.6717 | 0 | 8771.6717 | 01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 42504.88
01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 898.09 | 0.53 | 475.9877 | 475.9877 | 0 | 475.9877 | 01.04.01 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 313.61 | 4.19 | 1314.03
01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON RC-250 PARA RECAPEO | m2 | 898.09 | 3.55 | 3188.2195 | 3188.2195 | 0 | 3188.2195 | 01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 313.61 | 30.57 | 9587.06
01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON RC-250, E=2" EN RECAPEO | m2 | 898.09 | 27.97 | 25119.5773 | 25119.5773 | 0 | 25119.5773 | 01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 898.09 | 0.53 | 475.99
01.05 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 463.98 |  | 0 | 0 | 01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 898.09 | 4.09 | 3673.19
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 1 | 209.52 | 209.52 | 209.52 | 0 | 209.52 | 01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 898.09 | 30.57 | 27454.61
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 1211.7 | 0.21 | 254.46 | 254.46 | 0 | 254.46 | 01.05 | VARIOS |  |  |  | 463.98
01 | SECTOR BUENOS AIRES NORTE | 0 | 0 | 0 | 726417.3374 |  |  | 0 | 01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 1 | 209.52 | 209.52
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 13019.76 |  |  | 0 | 01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 1211.7 | 0.21 | 254.46
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 13850.81 | 0.94 | 13019.76 | 13019.76 | 0 | 13019.76 | 01 | SECTOR BUENOS AIRES NORTE |  |  |  | 764341.21
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 98138.51 |  |  | 0 | 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 13019.76
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 6051.81 | 2.54 | 15371.6 | 15371.6 | 0 | 15371.6 | 01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 13850.81 | 0.94 | 13019.76
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 2118.13 | 5.69 | 12052.16 | 12052.16 | 0 | 12052.16 | 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 98138.51
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 3078.57 | 22.97 | 70714.75 | 49500.325 | 21214.425 | 70714.75 | 01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 6051.81 | 2.54 | 15371.6
01.03 | BASES Y SUB BASE | 0 | 0 | 0 | 160857.11 |  |  | 0 | 01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 2118.13 | 5.69 | 12052.16
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 6051.81 | 3.12 | 18881.65 | 18881.65 | 0 | 18881.65 | 01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 3078.57 | 22.97 | 70714.75
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 6051.81 | 10.78 | 65238.51 | 58062.2739 | 7176.2361 | 65238.51 | 01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 160857.11
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 6051.81 | 12.68 | 76736.95 |  | 76736.95 | 76736.95 | 01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 6051.81 | 3.12 | 18881.65
01.04 | PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 446883.8474 |  |  | 0 | 01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 6051.81 | 10.78 | 65238.51
01.04.01 | IMPRIMACION CON MC-30 ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 6051.81 | 4.57 | 27656.7717 |  | 27656.7717 | 27656.7717 | 01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 6051.81 | 12.68 | 76736.95
01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON RC-250, E=2" | m2 | 6051.81 | 27.97 | 169269.1257 |  | 169269.1257 | 169269.1257 | 01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 484807.72
01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 7799 | 0.53 | 4133.47 |  | 4133.47 | 4133.47 | 01.04.01 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 6051.81 | 4.19 | 25357.08
01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON RC-250 PARA RECAPEO | m2 | 7799 | 3.55 | 27686.45 |  | 27686.45 | 27686.45 | 01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 6051.81 | 30.57 | 185003.83
01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON RC-250, E=2" EN RECAPEO | m2 | 7799 | 27.97 | 218138.03 |  | 218138.03 | 218138.03 | 01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 7799 | 0.53 | 4133.47
01.05 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 7518.11 |  |  | 0 | 01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 7799 | 4.09 | 31897.91
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 22 | 209.52 | 4609.44 | 4609.44 | 0 | 4609.44 | 01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 7799 | 30.57 | 238415.43
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 13850.81 | 0.21 | 2908.67 |  | 2908.67 | 2908.67 | 01.05 | VARIOS |  |  |  | 7518.11
[9 empty] | 01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 22 | 209.52 | 4609.44
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 825416.2013 | 252292.5928 | 573123.6085 | 825416.2013 | 01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 13850.81 | 0.21 | 2908.67
GASTOS GENERALES 6.4% |  |  |  |  | 45400 | 22700 | 22700 | 45400
UTILIDAD 7.00 % |  |  |  |  | 57779.1341 | 17660.4815 | 40118.6526 | 57779.1341
SUB TOTAL |  |  |  |  | 928595.3354 | 292653.0743 | 635942.2611 | 928595.3354
IGV 18% |  |  |  |  | 167147.1604 | 52677.5534 | 114469.607 | 167147.1604
VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  | 1095742.4958 | 345330.6277 | 750411.8681 | 1095742.4958
% DE AVANCE FISICO DE OBRA MENSUAL | [5 empty] | 31.52% | 68.48% | 100%
% DE AVANCE FISICO DE OBRA TOTAL | [5 empty] | 100%

## Hoja1 (hidden)
01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 39258.99
01.01 | ALQUILER DE LOCAL P/ALMACEN, RESIDENCIA Y GUARDIANIA | mes | 2 | 1500 | 3000
01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m | u | 1 | 2916.88 | 2916.88
01.03 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS DE TRANSITO EN VIA | glb | 1 | 5656.16 | 5656.16
01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO & FLETE | glb | 1 | 27685.95 | 27685.95
02 | PRORAMA DE MONITOREO |  |  |  | 3000
02.01 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y CONTINGENCIAS | d | 60 | 50 | 3000
03 | SEGURIDAD, SALUD Y MONITOREO DE GESTION AMBIENTAL |  |  |  | 5055
03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 1555 | 1555
03.02 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3500 | 3500
01 | SECTOR BUENOS AIRES SUR |  |  |  | 57535.09
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 1139
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 1211.7 | 0.94 | 1139
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5091.48
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 313.61 | 2.54 | 796.57
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 109.76 | 5.69 | 624.53
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 159.79 | 22.97 | 3670.38
01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 8335.75
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 313.61 | 3.12 | 978.46
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 313.61 | 10.78 | 3380.72
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 313.61 | 12.68 | 3976.57
01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 42504.88
01.04.01 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 313.61 | 4.19 | 1314.03
01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 313.61 | 30.57 | 9587.06
01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 898.09 | 0.53 | 475.99
01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 898.09 | 4.09 | 3673.19
01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 898.09 | 30.57 | 27454.61
01.05 | VARIOS |  |  |  | 463.98
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 1 | 209.52 | 209.52
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 1211.7 | 0.21 | 254.46
01 | SECTOR BUENOS AIRES NORTE |  |  |  | 764341.21
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 13019.76
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 13850.81 | 0.94 | 13019.76
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 98138.51
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 6051.81 | 2.54 | 15371.6
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 2118.13 | 5.69 | 12052.16
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 3078.57 | 22.97 | 70714.75
01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 160857.11
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 6051.81 | 3.12 | 18881.65
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 6051.81 | 10.78 | 65238.51
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 6051.81 | 12.68 | 76736.95
01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 484807.72
01.04.01 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 6051.81 | 4.19 | 25357.08
01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 6051.81 | 30.57 | 185003.83
01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 7799 | 0.53 | 4133.47
01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 7799 | 4.09 | 31897.91
01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 7799 | 30.57 | 238415.43
01.05 | VARIOS |  |  |  | 7518.11
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 22 | 209.52 | 4609.44
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 13850.81 | 0.21 | 2908.67