GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD

PROYECTO:

“REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

UBICACIÓN:

SECTOR           : BUENOS AIRES NORTE Y SUR

DISTRITO          : VICTOR LARCO

PROVINCIA         : TRUJILLO DEPARTAMENTO  : LA LIBERTAD

- 2018 -

INFORME: GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

1. INTRODUCCIÓN

Desde el origen de nuestros días y a través del tiempo, el ser humano se ha encontrado siempre en la necesidad ineludible y permanente de hacer frente a diversas dificultades, hechos, circunstancias y  múltiples fenómenos recurrentes, tanto de  orden  natural, como generados o inducidos por su propia mano (antrópicos), que se producen en su entorno de vida y afectan directamente su integridad física, sus bienes y pertenencias.

Para protegerse  de estos hechos y  circunstancias  (muchas veces impredecibles  e inevitables), la naturaleza ha dotado al hombre de una respuesta natural, que lo ha motivado desde los inicios de su evolución a actuar individualmente ante los fenómenos que le afectan. Los desastres son interrupciones graves en el proceso de desarrollo, pueden alterarlo, frenarlo u obstruirlo, y deben ser considerados como variables de trabajo, junto a los factores políticos y sociales. Como señala el P.N.U.D, “aproximadamente el 75% de la población mundial vive en zonas que han sido azotadas, al menos una vez, por un terremoto, una inundación o un a sequía.” Buscando reducir los niveles de riesgo existentes para proteger los medios de vida de los más vulnerables, es imprescindible realizar una gestión adecuada del riesgo de desastre que evalúe los peligros y analice las vulnerabilidades presentes en las localidades donde se proyecta implementar el mejoramiento de vías

El Distrito de Víctor Larco herrera, cuya Comuna dirige el Mg. Carlos Enrique Vásquez Llamo, para el presente periodo 2015 – 2018, se ha visto afectado por el Fenómeno del Niño Costero, por lo que en ésta gestión, se han programado obras prioritarias para la recuperación de infraestructuras urbana, como es el caso de la ejecución de la obra “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” implementando de esta manera la

reconstrucción de la red vial urbana existente, con el objetivo de marcar el crecimiento y mejoramiento del ornato en este distrito.

2. OBJETIVOS

El objetivo del presente estudio es realizar una adecuada gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obra: “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

3. ANTECEDENTES

El proyecto en mención, nace como necesidad de recuperar el Servicio de transitabilidad en una forma adecuada en el sector Buenos Aires Centro, por lo cual la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera ha seleccionado, priorizado y aprobado a solicitud de los pobladores.

Es preciso mencionar que las vías en estudio no cuentan con señalización horizontal (Marcas en pavimento) ni vertical.

Las vías en estudio se encuentran enmarcadas dentro de la modalidad de vías locales, que son vías que proveen el acceso a los predios o lotes, llevando únicamente su tránsito propio; canalizando los flujos de transporte local hacia y desde las vías colectoras interdistritales o distritales.

La actual superficie de rodadura de la vía, debido a su uso y también en parte debido a los embates climatológicos acaecidos en el mes de marzo de 2017, no cubre de forma adecuada y segura en un 100%, las necesidades del flujo vehicular para la zona en mención, pues se encuentra deteriorada, con pérdida total de asfalto (Transitabilidad muy baja) en algunas zonas o pérdida parcial (Baches), causando malestar en los vecinos (beneficiarios directos) y a la población en general que circula por estas vías, consideradas como vías locales.

El Propósito del Proyecto “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”es mejorar las condiciones físicas y ambientes de  los centros poblados, recuperando la calidad de vida de la población, rescatando y elevando el valor inmobiliario de las viviendas, recuperar el uso de la infraestructura no utilizada, contribuir a crear las condiciones de competitividad para el desarrollo de las cadenas productivas de base local con demanda nacional e internacional.

4. BASE LEGAL

       Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

       Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 350-2015-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

5. REFERENCIAS

       Directiva: N°012-2017-OSCE/CD

       Ley: Ley de Contrataciones del Estado.

       OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

       Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6. MARCO CONCEPTUAL

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AMENAZAS

6.1 PELIGROS

El Peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar  daños  a una unidad  social  o  económica.  El  fenómeno  físico  se  puede presentar en un lugar específico, con una cierta intensidad y en un período de tiempo definido.

Los   peligros   se   pueden   clasificar como:

a) Naturales:

Son  tipos  de  peligros  asociados  a  fenómenos  meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal.

b) Socio naturales:

Son tipos de peligros que se generan por una inadecuada relación hombre naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la intervención sobre los ecosistemas. Las actividades humanas, dentro de las cuales se encuentran los proyectos,  pueden  ocasionar  un aumento en la  frecuencia  y/o  severidad de algunos peligros que originalmente se consideran como peligros naturales; dar origen a  peligros   donde  no  existían antes,  o reducir   los  efectos  mitigantes  de  los ecosistemas naturales, todo lo cual incrementa las condiciones de riesgo. Los peligros más frecuentes en esta categoría son los huaycos, inundaciones,  deslizamientos, entre otros.

c) Antrópicos:

Son peligros generados por los procesos de modernización, industrialización, desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. La introducción de tecnología nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la disminución de la vulnerabilidad de algún grupo social frente a la ocurrencia de un peligro natural. En el cuadro 1, se presenta una relación de los peligros que ocurren con mayor frecuencia en el país, clasificados por origen.

CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS SEGÚN LA O.E.A

Imagen N° 07: peligros identificados en las localidades.

Fuente: Adaptación de OEA (1991)

|  | Peligro No identificado |
| --- | --- |
|  | Peligro identificado |

6.2 RIESGO

Es  la  probabilidad de que la  unidad social o  sus  medios de  vida sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de un “peligro” (DGPM-MEF, 2006). El riesgo es función de un peligro o amenaza que tiene unas determinadas características, y de la vulnerabilidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, a dicho peligro

riesgo = f(peligro, vulnerabilidad)

6.3 VULNERABILIDAD

Se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o  actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza

La vulnerabilidad se puede clasificar en distintos tipos: vulnerabilidad ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e ideológica, política e institucional, científica y tecnológica.

| Cuadro N° 04. Vulnerabilidad ambiental y ecológica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |  |  |  |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | <25% | 26 a 50% | 51 a 75% | 76 a 100% |
| Condición atmosférica | Niveles de temperatura de promedios normales | Niveles de temperatura ligeramente superior al promedio normal | Niveles de temperatura superiores al promedio normal | Niveles de temperatura superiores estables al promedio normal |
| Composición y calidad del aire | Sin ningún grado de contaminación | Con un nivel moderado de contaminación | Alto grado de contaminación | Nivel de contaminación no apto |
| Condiciones ecológicas | Conservación de los recursos naturales, crecimiento poblacional planificado, no se practica la deforestación y contaminación | Nivel moderado de explotación de los recursos naturales; ligero crecimiento de la población y del nivel de contaminación | Alto nivel de explotación de los recursos naturales, incremento de la población y del nivel de contaminación | Explotación indiscriminada de recursos naturales; incremento de la población, deforestación y contaminación |

| Cuadro N° 05. Vulnerabilidad física |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |  |  |  |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | <25% | 26 a 50% | 51 a 75% | 76 a 100% |
| Material de construcción utilizadas en viviendas | Estructura sismo resistente con adecuada técnica constructiva de concreto o acero | Estructura de concreto, acero o madera sin adecuada técnica constructiva | Estructura de adobe, piedra o madera sin refuerzos estructurales | Estructura de adobe, caña y otros de menor resistencia en estado precario |
| Localización de viviendas (*) | Muy alejada < 5km | Medianamente cerca 1 - 5km | Cerca 02- 1km | Muy cercana 02 - 0 5km |
| Características geológicas, calidad y tipo de suelo | Zonas sin fallas ni fracturas, suelos con buenas características geotécnicas | Zonas ligeramente fracturadas, suelos de mediana capacidad portante | Zonas medianamente fracturada, suelos con baja capacidad portante | Zonas muy fracturada, fallada, suelos colapsables (relleno, mapa freática alta con turba, material inorgánico, etc) |
| Leyes existentes | Con leyes estrictamente cumplidas | Con leyes medianamente cumplidas | Con leyes sin cumplimiento | Sin ley |

(*) Es necesario especificar la distancia, de acuerdo a la ubicación del tipo de vulnerabilidad.

| Cuadro N° 06. Vulnerabilidad Económica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |  |  |  |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | <25% | 26 a 50% | 51 a 75% | 76 a 100% |
| Actividad económica | Alta productividad y recurso bien distribuido. Productos para el comercio exterior o fuera de la localidad. | Medianamente productiva y distribución regular de los recursos. Productos para el comercio interior, a nivel local. | Escasamente productiva y distribución deficiente de los recursos. Productos para el auto consumo. | Sin productividad y nula distribución de recursos |
| Acceso al mercado laboral | Oferta laboral >mayor demanda | Oferta laboral = demanda | Oferta laboral <demanda | No hay Oferta laboral |
| Nivel de ingreso | Alto nivel de ingreso | Suficientes nivel de ingreso | Nivel de ingreso que cubre necesidades básicas | Ingresos inferiores para cubrir necesidades básicas |
| Situación de pobreza o desarrollo humano | Población sin pobreza | Población con menor porcentaje de pobreza | Población con pobreza mediana | Población con pobreza total o extrema |

| Cuadro N° 07. Vulnerabilidad social |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |  |  |  |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | <25% | 26 a 50% | 51 a 75% | 76 a 100% |
| Nivel de organización | Población totalmente organizada | Población organizada | Población escasamente organizada | Población no organizada |
| Participación de la población en los trabajos comunales | Participación total | Participación de la mayoría | Mínima Participación | Nula Participación |
| Grado de relación entre las instituciones y organizaciones locales. | Fuerte relación | Medianamente relacionados | Débil relación | No existe |
| Tipo de integración entre las organizaciones e instituciones legales. | Integración total | Integración parcial | Baja integración | No existe integración |

| Cuadro N° 08. Vulnerabilidad educativa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |  |  |  |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | <25% | 26 a 50% | 51 a 75% | 76 a 100% |
| Programas educativos formales (prevención y atención de desastres - PAD) | Desarrollo permanente de temas relacionados con prevención de desastres | Desarrollo con regular permanencia sobre temas de prevención de desastres | Insuficiente desarrollo de temas sobre prevención de desastres | No están incluidos los temas de PAD en el desarrollo de programas educativos. |
| Programas de captación (educación no formal de la población en PAD.) | La totalidad de la población está capacitada y preparada ante un desastre | La mayoría de la población e encuentra capacitada y preparada ante un desastre | La población está escasamente capacitada y preparada ante un desastre | No está capacitada ni preparada la totalidad de la población. |
| Campaña de difusión (TV. Radio y prensa sobre PAD) | Difusión masiva y frecuente | Difusión masiva y poco frecuente | Escasa difusión | No hay difusión |
| Alcance de los programas Educativos sobre grupos estratégicos | Cobertura total | Cobertura mayoritaria | Cobertura insuficiente menos de la mitad de la población objetivo | Cobertura desfocalizada |

| Cuadro N° 09. Vulnerabilidad cultural e ideológica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |  |  |  |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | <25% | 26 a 50% | 51 a 75% | 76 a 100% |
| Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres | Conocimiento total de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres | La mayoría de la población tiene conocimientos sobre las causas y consecuencias de los desastres | Escaso Conocimiento de la población sobre las causas y consecuencias de los desastre | Desconocimiento total de la población sobre las causas y consecuencias de los desastres |
| Percepción de la población sobre los desastres | La totalidad de la población tiene una percepción real sobre la ocurrencia | La mayoría de la población tiene una percepción real de la ocurrencia de los desastres. | La minoría de la población tiene una percepción realista y más místico y religioso | Percepción totalmente irreal – místico - religioso |
| Actitud frente a la ocurrencia de desastres | Actitud altamente previsora | Actitud parcialmente previsora | Actitud escasamente previsora | Actitud fatalista conformista y con desidia |

| Cuadro N° 10. Vulnerabilidad política institucional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VARIABLES | NIVEL DE VULNERABILIDAD |  |  |  |
|  | VB | VM | VA | VMA |
|  | <25% | 26 a 50% | 51 a 75% | 76 a 100% |
| Autonomía local | Total autonomía | Autonomía parcial | Escasa autonomía | No existe autonomía |
| Liderazgo político | Aceptación y respaldo total | Aceptación y respaldo parcial | Aceptación y respaldo minoritario | No hay aceptación ni respaldo |
| Participación ciudadana | Participación total | Participación mayoritaria | Participación minoritaria | No hay participación |
| Coordinación de acciones ante autoridades locales y funcionamiento | Permanente coordinación y activación del CDC | Coordinaciones esporádicas | Escasa coordinación | No hay coordinación. Inexistencia CDC |

| del CDC |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB: |  | Vulnerabilidad Baja |  |  |  |  |
| VM: |  | Vulnerabilidad Media |  |  |  |  |
| VA: |  | Vulnerabilidad Alta |  |  |  |  |
| VMA: |  | Vulnerabilidad Muy Alta |  |  |  |  |

6.4 ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD CUALITATIVA Y/O CUANTITATIVA DE LOS SISTEMAS

Para realizar la valoración cualitativa de los sistemas de transitabilidad se utilizan herramientas que proponen el MVCS y OSCE, que han sido llenados y se presentan a continuación.

6.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN

Según las pautas metodológicas para  la  incorporación del análisis de riesgos de desastre en los PIP (propuesto por la DGPM), Los riesgos son explicados por los peligros  de desastre  y por las vulnerabilidades, por tanto se tiene  una relación como la que sigue:

6.6 TRABAJO DE CAMPO PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACION

Se realizó la visita en la localidad con el fin de obtener la mayor cantidad de información, así como para realizar el diagnóstico para el análisis de riesgo y vulnerabilidad.

En el trabajo de campo se recopiló y analizó información relacionada con: Geología, usos del suelo, situación de sistemas de transitabilidad de la localidad, situación de las infraestructuras proyectadas, veredas peatonales, identificación de amenazas naturales, identificación de los sitios críticos y posiblemente vulnerables.

6.7 CALIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN

Del Distrito de Víctor Larco, han sido elegido el área urbana de Buenos Aires Norte y Sur, como los beneficiarios del proyecto, en esta ocasión el nombre del proyecto es “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD””. Se está priorizando esta localidad por contar con los requisitos que exige el estado para la ejecución de proyectos de REPARACION  DE AREAS AFECTADAS.

6.8 VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y MAPA DE RIESGOS

El análisis de vulnerabilidad es el método que permite determinar las debilidades de los componentes de un sistema frente a una amenaza, con un doble objetivo: establecer las medidas de mitigación necesarias para corregir esas debilidades, y proponer las medidas de emergencia para dar una respuesta adecuada cuando el impacto de la amenaza se produce.

El objetivo del análisis de vulnerabilidad y de la identificación de las medidas de mitigación para las veredas es tener proyectos sostenibles y seguros frente a las amenazas naturales.

Para conseguir este objetivo es necesario primero conocer las características de los niveles organizativo, administrativo y de operación (características administrativo- funcionales) y las de los  componentes físicos  (características estructurales); así como aquellas relacionadas con las amenazas naturales de la zona y su impacto potencial. Con esta información se procede a identificar las vulnerabilidades del sistema y las medidas de mitigación.

Las características administrativo/funcionales permiten identificar los diferentes niveles organizativos y administrativos, sus jerarquías, normas vigentes y sus responsabilidades con respecto al buen funcionamiento del sistema. Esto permite delinear las estrategias para establecer las medidas de mitigación y ubicar los recursos disponibles que pudieran ser usados para la implementación de dichas medidas. Este conocimiento de la organización institucional, de la administración y capacidad de operación locales lleva a establecer las vulnerabilidades administrativo/funcionales,  muy  importantes  de  resolver  para  lograr  la sostenibilidad de los sistemas de trasporte.

Las características estructurales identifican los componentes, el funcionamiento físico del sistema y las características de las amenazas, determinan su posible impacto sobre el mismo, estableciéndose una relación directa entre las características estructurales del sistema y las amenazas naturales. Esta relación se visualiza por  medio de la sobre  posición de las amenazas con respecto a los componentes del sistema y determina la capacidad de resistencia del mismo y por consiguiente, su vulnerabilidad física y su capacidad operativa ante la ocurrencia del  fenómeno.  Es  necesario  conocer  las  vulnerabilidades administrativo/funcionales en los diferentes niveles, especialmente en aquellos administrativas y operativas, pues son los encargados de garantizar la operación, mantenimiento y administración con un mínimo de ayuda externa.

El análisis de vulnerabilidad demanda conocer y determinar lo siguiente:

La organización para el desarrollo de los componentes del proyecto.      La forma de operación de los sistemas.

Los componentes del sistema y su funcionalidad.      Las amenazas, sus características e impactos.

La vulnerabilidad administrativa/funcional y física.

Las medidas de mitigación para reducir la vulnerabilidad identificada se conoce mediante este análisis, así se determina la ejecución de las medidas de mitigación y como demandan disponibilidad de recursos humanos, materiales y económicos, es necesario estimar los costos, priorizar su ejecución y visualizar la capacidad de respuesta actual de los sistemas. Los datos así obtenidos sirven para la formulación de un plan de implementación de las medidas de mitigación.

La vulnerabilidad de un determinado componente o sistema, se expresa como probabilidad de alcanzar un determinado estado (Ej) dado que ocurra (Ai); se expresa como:

Los estados Ej son previamente definidos a conveniencia y descritos en forma sucinta. En lo que se refiere a daños y operatividad de equipos es frecuente adoptar los cuatro estados de daño siguientes:

E1 = no daños.

E2 = daños leves; equipo operativo.

E3 = daños reparables; equipo no operativo.

E4 = daños graves o ruina; equipo fuera de servicio.

6.9 MATRICES DE VULNERABILIDAD CON RESPALDO ESTADÍSTICO

Se mencionó anteriormente el denominado recorrido básico de inspección del

sistema. Los resultados de esta evaluación preliminar, generalmente respaldada por cálculos sencillos, pueden ser  sintetizados en  matrices de  probabilidad de daños, las cuales son únicamente matrices de vulnerabilidad fundamentadas en información estadística y/o en la experiencia de quienes lleven a cabo tal inspección en base a los siguientes criterios:

7. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA, RECUPERACION DE VEREDAS Y FUNCIONAMIENTO

7.1 Descripción de la Zona

- Ubicación Política

El Distrito de Inahuaya políticamente se ubica en:

| Cuadro Nº01: Ubicación Política |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento | Provincia | Distrito | Localidad |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | VICTOR LARCO | BS AIRES NORTE Y SUR |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de campo

b. Ubicación:

| LOCALIZACIÓN |  |
| --- | --- |
| Departamento | LA LIBERTAD |
| Provincia | TRUJILLO |
| Distrito | VICTOR LARCO HERRERA |
| Localidad | BS AIRES NORTE Y SUR |
| Altitud: | 3 m.s.n.m. |

c. Accesibilidad

Para llegar al lugar del proyecto, se tiene que seguir la siguiente ruta:

| De | Hasta | Tipo de vía | Distancia (km) | Tiempo (hr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VICTOR LARCO | VICTOR LARCO | CARRETERA AFALTADA | 2KM | 0:10 |

7.1.1 Clima

El clima del Distrito de Víctor Larco Herrera basado en el sistema de clasificación de Koppen y el Mapa Ecológico elaborado por la ONERN se encuentra ubicado como un clima desértico costero cálido. Este clima se caracteriza por la presencia de las precipitaciones pluviales promedio de 50 mm. Medias anuales, oscilando entre 75 mm. en el nivel más bajo y los 25 mm. en el nivel más alto, la temperatura promedio del Distrito es de 18° C.

7.2 Descripción del sistema Propuesto en el proyecto

El proyecto comprende la ejecución de los siguientes componentes:

7.2.1 PISTAS

El proyecto contempla principalmente las metas siguientes:

SECTOR BUENOS AIRES SUR

Carpeta Asfáltica con emulsión de E=2” en recapeo	: 898.09 m2

Nivelación de buzones en general			: 01 unidades

El proyecto contempla principalmente las metas siguientes:

SECTOR BUENOS AIRES SUR

Carpeta Asfáltica con emulsión de E=2” en recapeo	: 7799.00 m2

Nivelación de buzones en general			: 22 unidades

DETALLE DE VIAS A INTERVENIR BUENOS AIRES SUR

| ITEM | CALLE | DESDE | HASTA | Material | Largo (mts) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA. ESPAÑA | AV. SEOANE | CA. CHOCANO | ASFALTADO | 77.12 | Muy Malo |
| 2 | CA. CESAR VALLEJO | CA. VICTOR BELAUNDE | AV. DOS DE MAYO | ASFALTADO | 49.00 | Muy Malo |
| 3 | CA. Nº 03 | CA. ANTENOR ORREGO | CA. Nº 01 | ASFALTADO | 529.59 | Muy Malo |
| TOTAL |  |  |  |  | 655.71 |

DETALLE DE VIAS A INTERVENIR BUENOS NORTE

| ITEM | CALLE | DESDE | HASTA | Material | Largo (mts) |  | Estado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA. RUBEN PAOLI | AV. VICTOR LARCO | CA. PEDRO RUIZ GALLO | ASFALTADO |  | 726.38 |  | Muy Malo |  |
| 2 | CA. PEDRO HERRERA | CA. Nº 01 | AV. LIBERTAD | ASFALTADO |  | 421.29 |  | Muy Malo |  |
| 3 | CA. MIGUEL GRAU | CA. ORBEGOSO | CA. JORGE CHAVEZ | ASFALTADO |  | 529.59 |  | Muy Malo |  |
| 4 | CA. MIGUEL GRAU | AV. VICTOR LARCO | CA. INDEPENDENCIA | ASFALTADO |  | 37.96 |  | Muy Malo |  |
| 5 | CA. ATAHUALPA | CA. PEDRO HERRERA | CA. 1ERA ATAHUALPA | ASFALTADO |  | 52.26 |  | Muy Malo |  |
| 6 | CA. DESAMPARADOS | CA. LEGUIA | CA. ATAHUALPA | ASFALTADO |  | 269.35 |  | Muy Malo |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 2036.83 |  |

7.2.2   Flete y mitigación ambiental:

Se realizará el transporte de materiales desde el distrito de Huanchaco hasta el distrito de Victor Larco Herrera, de igual forma s tomarán las acciones necesarias para no dañar y contaminar el medio ambiente.

8.   ENFOQUE    INTEGRAL    DE   GESTIÓN    DE RIESGOS

8.1   IDENTIFICACION   DE   RIESGOS   EN   EL   PROYECTO,   ANALISIS  DE  RIESGOS, PLANIFICACION DE LA RESPUESTA A RIESGOS Y ASIGNAR RIESGOS

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 001-2018 |  |  |  |
|  |  |  | Fecha |  | 18/07/2018 |  |  |  |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  |  | Ubicación Geográfica |  | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R001 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra. |  |  |  |  |
|  | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Inadecuado recoleccion de datos de campo del proyecto |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 2 |  | Diseño, metrados, costos y presupuestal mal planteados |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |
|  |  | Muy baja | 0.10 |  |  | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |  | Baja | 0.30 | X |  | Bajo | 0.10 |  |
|  |  | Moderada | 0.50 |  |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |  | Alta | 0.70 |  |  | Alto | 0.40 | X |
|  |  | Muy alta | 0.90 |  |  | Muy alto | 0.80 |  |
|  |  | baja |  | 0.30 |  | alto |  | 0.40 |

a) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecución de la obra.

|  | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto | 0.080 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ESTRATEGIA | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X |
|  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo |  |
|  | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO | Adecuada recoleccion de datos de campo concorde para el proyecto; adecuada diseño, metrados, costos y presupuestos a nivel de la elaboracion del expediente tecnico. |  |  |  |  |
|  | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO | - Establecer pérsonal reponsable para trabajo de campo. - Contar con equipo tecnico capacitado y con experiencia en la formulacion del proyecto. |  |  |  |  |

Nombres y Apellidos del responsable de su elaboración

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI:                                                                          Cargo: Dependencia:

| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 001-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  | Fecha | 18/07/2018 |  |  |  | Ubicación Geográf ica | Distrito Victor Larco H – Trujillo – La Libertad |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | M itigar e l r iesgo | Evitar e l r iesgo | Ace ptar e l r iesgo | Trans fe rir el r iesgo |  |  |  | Entidad | Contr atis ta |
| R001 | Ries go de errores o deficiencias en el dis eño que repercutan en el cos to o la calidad de la infraes tructura, nivel de s ervicio y/o puedan provocar retras os en la ejecución de la obra. | Prioridad Moderada |  | X |  |  | - Es tablecer pérs onal repons able para trabajo de cam po. - Contar con equipo tecnico capacitado y con experiencia en la form ulacion del proyecto. |  |  | X |  |

b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de construcción,  los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 002-2018 |
|  |  |  | Fecha |  | 18/07/2018 |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |
|  |  |  | Ubicación Geográfica |  | Distrito Victor Larco H- Trujillo – La Libertad |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |
|  | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R002 |  |

|  | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Inadecuada planificación y programación de la ejecucion del proyecto |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 2 |  | Tramites y coordinaciones a cerca de la obra en su momento oportuno y tiempo previsto |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |
|  |  | Muy baja | 0.10 |  |  | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |  | Baja | 0.30 | X |  | Bajo | 0.10 |  |
|  |  | Moderada | 0.50 |  |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |  | Alta | 0.70 |  |  | Alto | 0.40 |  |
|  |  | Muy alta | 0.90 |  |  | Muy alto | 0.80 | X |
|  |  | Baja |  | 0.300 |  | Muy alto |  | 0.800 |
|  | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.240 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X |
|  |  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo |  |
|  | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | adecuada planificación y programación de la ejecucion del proyecto |  |  |  |  |
|  | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Contar con personal especializado en la planificación y programación de la obra. |  |  |  |  |

| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 002-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  | Fecha | 18/05/2018 |  |  |  | Ubicación Geográf ica | Distrito Victor Larco H – Trujillo – La Libertad |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | M itigar e l riesgo | Evitar e l riesgo | Ace ptar e l riesgo | Trans fe rir el riesgo |  |  |  | Entidad | Contratis ta |
| R002 | Ries go de cons trucción que generan s obrecos tos y/o s obreplazos durante el periodo de cons trucción, los cuales s e pueden originar por diferentes caus as que abarcan as pectos técnicos , am bientales o regulatorios y decis iones adoptadas por las partes | Alta Prioridad |  | X |  |  | - Contar con pers onal es pecializado en la planificacion y program acion de la obra. |  |  |  | X |

c) Riesgo de expropiación de terrenos debido a que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas.

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO | Número | 003-2018 |
|  |  | Fecha | 18/07/2018 |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |

|  |  |  | Ubicación Geográfica |  | Distrito de Victor Larco H – Trujillo – La Libertad |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R003 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas. |  |  |  |  |
|  | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Inadecuada saneamiento del predio ha ejecutar la obra |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 2 |  | No contar con documentos legales del terreno como ACTA DE DONACION DE TERRENO, LIBRE DISPONIBILIDAD para el derecho de paso |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |
|  |  | Muy baja | 0.10 | X |  | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |  | Baja | 0.30 |  |  | Bajo | 0.10 |  |
|  |  | Moderada | 0.50 |  |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |  | Alta | 0.70 |  |  | Alto | 0.40 |  |
|  |  | Muy alta | 0.90 |  |  | Muy alto | 0.80 | X |
|  |  | Muy baja |  | 0.100 |  | Muy alto |  | 0.800 |
|  | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.080 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X |
|  |  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo |  |
|  | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Adecuado saneamiento del predio a ejecutar la obra |  |  |  |  |
|  | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Tramitar los documentos legales como ACTA DE DONACION Y LIBRE DISPONIBILIDAD. - Tener bien identificado y limitado las areas de intervencion con el proyecto. |  |  |  |  |

| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 003-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  | Fecha | 18/07/2018 |  |  |  | Ubicación Geográf ica | Distrito de Victor Larco H – Trujillo – La Libertad |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | M itigar e l riesgo | Evitar e l riesgo | Ace ptar e l riesgo | Trans fe rir el riesgo |  |  |  | Entidad | Contratis ta |
| R003 | Ries go de expropiación de terrenos de que el encarecim iento o la no dis ponibilidad del predio donde cons truir la infraes tructura provoquen retras os en el com ienzo de las obras y s obrecos tos en la ejecución de las m is m as . | Prioridad Moderada |  | X |  |  | - Tram itar los docum entos legales com o ACTA DE DONACION Y LIBRE DISPONIBILIDAD. - Tener bien identificado y lim itado las areas de intervencion con el proyecto. |  |  | X |  |

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 004-2018 |  |  |  |
|  |  |  | Fecha |  | 18/07/2018 |  |  |  |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  |  | Ubicación Geográfica |  | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R004 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura. |  |  |  |  |
|  | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Deslizamiento de terrenos por fallas geológicos y/o provocados por movimiento sísmicos |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 2 |  | Inadecuada elaboración de estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación y clasificación |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |
|  |  | Muy baja | 0.10 |  |  | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |  | Baja | 0.30 |  |  | Bajo | 0.10 |  |
|  |  | Moderada | 0.50 | X |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |  | Alta | 0.70 |  |  | Alto | 0.40 |  |
|  |  | Muy alta | 0.90 |  |  | Muy alto | 0.80 | X |
|  |  | Moderada |  | 0.500 |  | Muy alto |  | 0.800 |
|  | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.400 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  | X | Evitar Riesgo |  |
|  |  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo |  |
|  | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Identificación adecuada, zona de la obra en el aspecto geológico y geotécnico |  |  |  |  |
|  | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Realizar en estudio adecuado geológico y geotécnico al momento de la ejecución de la obra. |  |  |  |  |

d) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.

| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 004-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  | Fecha | 18/07/2018 |  |  |  | Ubicación Geográf ica | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | M itigar e l riesgo | Evitar e l riesgo | Ace ptar e l riesgo | Trans fe rir el riesgo |  |  |  | Entidad | Contratis ta |
| R004 | Ries go geológico / geotécnico que s e identifica con diferencias en las condiciones del m edio o del proces o geológico s obre lo previs to en los es tudios de la fas e de form ulación y/o es tructuración que redunde en s obrecos tos o am pliación de plazos de cons trucción de la infraes tructura. | Alta Prioridad | X |  |  |  | - Realizar en es tudio adecuado geologico y geotecnico al m om ento de la ejecucion de la obra. |  |  |  | X |

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 005-2018 |  |  |  |
|  |  |  | Fecha |  | 18/07/2018 |  |  |  |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  |  | Ubicación Geográfica |  | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R005 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Problemas en la vía de acceso a la obra y cantera. Posiblemente durante los meses de abril a noviembre, que ocasionaría retrasos en la obra, debido a los niveles bajos de agua en épocas de verano |  |  |  |  |
|  | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Por el motive de Fuertes lluvias |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |
|  |  | Muy baja | 0.10 |  |  | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |  | Baja | 0.30 |  |  | Bajo | 0.10 |  |
|  |  | Moderada | 0.50 | X |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |  | Alta | 0.70 |  |  | Alto | 0.40 | X |
|  |  | Muy alta | 0.90 |  |  | Muy alto | 0.80 |  |
|  |  | Moderada |  | 0.500 |  | Alto |  | 0.400 |
|  | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.200 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X |
|  |  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo |  |
|  | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Pronóstico de un nivel de precipitaciones pluviales igual o mayor a 15 mm diarios. |  |  |  |  |
|  | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Prever el acceso de materiales y otros en los meses de mayores precipitaciones del año. - Acondicionar una zona de almacenamiento temporal adicional para acopiar la mayor cantidad de materiales que se trasladarán a la obra y cantera. . |  |  |  |  |

e) Riesgo Bloqueo de la vía de acceso a la obra y cantera. Posiblemente durante los meses de febrero y marzo, que ocasionaría retrasos en la obra.

| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 005-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  | Fecha | 18/07/2018 |  |  |  | Ubicación Geográf ica | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | M itigar e l riesgo | Evitar e l riesgo | Ace ptar e l riesgo | Trans fe rir el riesgo |  |  |  | Entidad | Contratis ta |
| R005 | Problem as en la vía de acces o a la obra y cantera. Pos iblem ente durante los m es es de abril a noviem bre, que ocas ionaría retras os en la obra, debido a los niveles bajos de agua en epocas de verano | Alta Prioridad | X |  |  |  | - Preveer el acces o de m ateriales y otros en los m es es de m ayor precipitaciones del año. - Acondicionar una zona de alm acenam iento tem poral adicional para acopiar la m ayor cantidad de m ateriales que s e tras ladarán a la obra y cantera. . |  |  |  | X |

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 006-2018 |  |  |  |
|  |  |  | Fecha |  | 18/05/2018 |  |  |  |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  |  | Ubicación Geográfica |  | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R006 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas. |  |  |  |  |
|  | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Inadecuado tramite del CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUELOGICOS - CIRA |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 2 |  | Afloramiento de RESTOS ARQUEOLOGICOS en las partidas de movimiento de tierras y excavación |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |
|  |  | Muy baja | 0.10 |  |  | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |  | Baja | 0.30 | X |  | Bajo | 0.10 |  |
|  |  | Moderada | 0.50 |  |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |  | Alta | 0.70 |  |  | Alto | 0.40 | X |
|  |  | Muy alta | 0.90 |  |  | Muy alto | 0.80 |  |
|  |  | Baja |  | 0.300 |  | Alto |  | 0.400 |
|  | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.120 | Prioridad del Riesgo |  | Prioridad Moderada |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X |
|  |  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo |  |
|  | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Adecuada identificación y ubicación de SITIOS ARQUEOLOGICOS en la etapa elaboración del proyecto. |  |  |  |  |
|  | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Reubicación de los componentes del proyecto afectados por sitios arqueológicos. |  |  |  |  |

f) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.

| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 006-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  | Fecha | 18/07/2018 |  |  |  | Ubicación Geográf ica | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | M itigar e l riesgo | Evitar e l riesgo | Ace ptar e l riesgo | Trans fe rir el riesgo |  |  |  | Entidad | Contratis ta |
| R006 | Ries go arqueológico que s e traduce en hallazgos de res tos arqueológicos s ignificativos que generen la interrupción del norm al des arrollo de las obras de acuerdo a los plazos es tablecidos en el contrato o s obrecos tos en la ejecución de las m is m as . | Prioridad Moderada |  | X |  |  | - Reubicacion de los com ponentes del proyecto afectados por s itios arqueologicos . |  |  | X |  |

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  |  | Número |  |  |  |  |  | 007-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  | 18/07/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  | Nombre del Proyecto |  |  |  |  |  | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ubicación Geográfica |  |  |  |  |  | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  | CÓDIGO DE RIESGO |  |  | R007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  |  | Causa N° 1 |  |  |  |  | Derivados de eventos de fuerza mayor presentados en la ejecucion de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Causa N° 2 |  |  |  |  | Caso fortuitos presentados en la ejecucion de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  |  |  |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Muy baja | 0.10 |  | X |  |  |  |  | Muy bajo |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Baja | 0.30 |  |  |  |  |  |  | Bajo |  | 0.10 |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  | Moderada | 0.50 |  |  |  |  |  |  | Moderado |  | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Alta | 0.70 |  |  |  |  |  |  | Alto |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Muy alta | 0.90 |  |  |  |  |  |  | Muy alto |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Muy baja |  |  | 0.100 |  |  |  |  | Bajo |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |
|  | 4.3 |  | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  |  | 0.010 |  |  |  | Prioridad del Riesgo |  |  | Baja Prioridad |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | ESTRATEGIA |  |  | Mitigar Riesgo |  |  |  |  |  |  | Evitar Riesgo |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  |  |  |  |  | Transferir Riesgo |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 |  | DISPARADOR DE RIESGO |  |  | Evitar eventos derivados de fuerza mayor que se puede presentar en la ejecucion de la obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 |  | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  |  | - Capacitaciones, charlas de inducción permanente por parte del área de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  |  |  |  | Número |  | 007-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  |  | Nombre del Proyecto |  | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha |  | 18/05/2018 |  |  |  |  | Ubicación Geográf ica |  | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO |  | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  |  | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO |  | M itigar e l riesgo | Evitar e l riesgo | Ace ptar e l riesgo |  | Trans fe rir el riesgo |  |  |  |  |  | Entidad | Contratis ta |  |
| R007 |  | Ries gos derivados de eventos de fuerza m ayor o cas o fortuito, cuyas caus as no res ultarían im putables a ninguna de las partes . |  |  | Baja Prioridad |  |  | X |  |  |  | - Capacitaciones , charlas de induccion perm anente por parte del area de s eguridad. |  |  |  |  |  | X |  |

g) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultarían imputables a ninguna de las partes.

h) Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros.

| Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número |  | 008-2018 |  |  |  |
|  |  |  | Fecha |  | 18/07/2018 |  |  |  |
| 2 | DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto |  | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  |  | Ubicación Geográfica |  | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3 | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | CÓDIGO DE RIESGO |  | R008 |  |  |  |  |
|  | 3.2 | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |  | Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros. |  |  |  |  |
|  | 3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S) |  | Causa N° 1 |  | Falta de conocimiento de la generación de los accidentes y daños a terceros. |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Causa N° 3 |  |  |  |  |
| 4 | ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA |  |  | 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA |  |  |
|  |  | Muy baja | 0.10 |  |  | Muy bajo | 0.05 |  |
|  |  | Baja | 0.30 | X |  | Bajo | 0.10 |  |
|  |  | Moderada | 0.50 |  |  | Moderado | 0.20 |  |
|  |  | Alta | 0.70 |  |  | Alto | 0.40 |  |
|  |  | Muy alta | 0.90 |  |  | Muy alto | 0.80 | X |
|  |  | Baja |  | 0.300 |  | Muy alto |  | 0.800 |
|  | 4.3 | PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto |  | 0.240 | Prioridad del Riesgo |  | Alta Prioridad |  |
| 5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | ESTRATEGIA |  | Mitigar Riesgo |  |  | Evitar Riesgo | X |
|  |  |  |  | Aceptar Riesgo |  |  | Transferir Riesgo |  |
|  | 5.2 | DISPARADOR DE RIESGO |  | Conocimiento de la SEGURIDAD DE OBRA. |  |  |  |  |
|  | 5.3 | ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO |  | - Capacitación y charlas de inducción sobre la SEGURIDAD DE OBRA, adecuada uso de los implementos de seguridad. |  |  |  |  |

| Anexo N° 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formato para asignar los riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO |  | Número | 008-2018 |  | 2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO |  | Nombre del Proyecto | “REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) CALLE GRAU, DESAMPARADOS, ATAHUALPA, HERRERA, PAOLI, CALLE ESPAÑA (VICTOR BELAUNDE), CALLE CESAR VALLEJO (VALDELOMAR), CALLE 3 BUENOS AIRES NORTE Y SUR DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD” |  |  |  |
|  |  | Fecha | 18/07/2018 |  |  |  | Ubicación Geográf ica | Distrito Victor Larco Herrera, Provincia Trujillo |  |  |  |
| 3.INFORMACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA |  |  |  | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL M ARCO DEL PLAN |  |  | 4.3 RIESGO ASIGNADO A |  |
| 3.1 CÓDIGO DE RIESGO | 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | 3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO | M itigar e l riesgo | Evitar e l riesgo | Ace ptar e l riesgo | Trans fe rir el riesgo |  |  |  | Entidad | Contratis ta |
| R008 | Ries gos vinculados a accidentes de cons trucción y daños a terceros . | Alta Prioridad |  | X |  |  | - Capacitacion y charlas de induccion s obre la SEGURIDAD DE OBRA, adecuada us o de los im plem entos de s eguridad. |  |  |  | X |

9. CONCLUSIÓN DE LA GESTION DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROYECTO

a) Riesgo de errores o deficiencias en el diseño que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la  ejecución de  la  obra;  es  de  PRIORIDAD MODERADA, se  tiene que EVITAR EL RIESGO y el RIESGO ES ASIGNADO A LA ENTIDAD.

b) Riesgo de construcción que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de  construcción, los  cuales se  pueden originar por  diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones  adoptadas por las partes; es de ALTA PRIORIDAD, se tiene que EVITAR EL RIESGO y el RIESGO ES ASIGNADO AL CONTRATISTA.

c) Riesgo de expropiación de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad  del   predio   donde   construir   la   infraestructura  provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas; es de PRIORIDAD MODERADA,  se tiene que EVITAR EL RIESGO y el RIESGO ES ASIGNADO A LA ENTIDAD.

d) Riesgo geológico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios  de  la  fase  de  formulación y/o  estructuración que  redunde  en sobrecostos o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura; es de ALTA PRIORIDAD, se tiene que MITIGAR EL RIESGO y el RIESGO ES ASIGNADO A LA CONTRATISTA.

e) Riesgo Bloqueo de la vía de acceso a la obra y cantera. Posiblemente durante los meses de febrero y marzo, que ocasionaría retrasos en la obra; es  de  ALTA  PRIORIDAD, se  tiene  que  MITIGAR  EL  RIESGO  y  el  RIESGO  ES ASIGNADO AL CONTRATISTA.

f) Riesgo arqueológico que se traduce en hallazgos de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo  a  los  plazos  establecidos   en  el  contrato  o  sobrecostos   en  la ejecución de las mismas; es de PRIORIDAD MODERADA, se tiene que EVITAR EL RIESGO y el RIESGO ES ASIGNADO A LA ENTIDAD.

g) Riesgos  derivados  de  eventos  de fuerza  mayor  o caso  fortuito,  cuyas causas  no   resultarían imputables a   ninguna de  las   partes; es   de   BAJA PRIORIDAD, se tiene  que  EVITAR  EL RIESGO  y el  RIESGO  ES ASIGNADO  AL CONTRATISTA.

h) Riesgos vinculados a accidentes de construcción y daños a terceros; es de ALTA PRIORIDAD, se tiene que EVITAR EL RIESGO y el RIESGO ES ASIGNADO AL CONTRATISTA.