## CRONOGRAMA VALORIZADO
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
Proyecto: | REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL (LA) CALLE PINZON, CALLAO, SANTA ROSA, PSJE HUASCAR, ATAHUALPA, CALLE 5, NARDOS, GERANIOS,CALLE 1, CALLE 94, CALLE 7, CASUARINAS, CALLE CARRION. BUENOS AIRES CENTRO, LAS FLORES Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Cliente: | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO |  | Departamento: |  | La libertad |  | Provincia: | Trujillo
Partida | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO TOTAL |  |  | MES 1 | MES 2 | TOTAL
Partida | DESCRIPCION | UND | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. | MES 1 | MES 2 | TOTAL
01 | OBRAS PROVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 51816.54 |  |  | 0 |  | 01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 49188.18
01.01 | ALQUILER DE LOCAL P/ALMACEN, RESIDENCIA Y GUARDIANIA | mes | 2 | 1500 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 |  | 01.01 | ALQUILER DE LOCAL P/ALMACEN, RESIDENCIA Y GUARDIANIA | mes | 2 | 1500 | 3000
01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m | u | 1 | 2916.88 | 2916.88 | 2916.88 | 0 | 2916.88 |  | 01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m | u | 1 | 2916.88 | 2916.88
01.03 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS DE TRANSITO EN VIA | glb | 1 | 5656.16 | 5656.16 | 5656.16 | 0 | 5656.16 |  | 01.03 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS DE TRANSITO EN VIA | glb | 1 | 5656.16 | 5656.16
01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO | glb | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 |  | 01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO & FLETE | glb | 1 | 37615.14 | 37615.14
01.05 | FLETE TERRESTRE | glb | 1 | 27243.5 | 27243.5 | 27243.5 |  | 27243.5 |  | 02 | PROGRAMA DE MONITOREO |  |  |  | 3000
02 | SEGURIDAD, SALUD Y MONITOREO DE GESTION AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 3500 |  |  | 0 |  | 02.01 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y CONTINGENCIAS | d | 60 | 50 | 3000
02.01 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3500 | 3500 | 1750 | 1750 | 3500 |  | 03 | SEGURIDAD, SALUD Y MONITOREO DE GESTION AMBIENTAL |  |  |  | 5055
01 | SECTOR BUENOS AIRES CENTRO | 0 | 0 | 0 | 302097.1121 |  |  | 0 |  | 03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 1555 | 1555
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 7952.94 |  |  | 0 |  | 03.02 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3500 | 3500
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 8460.57 | 0.94 | 7952.94 | 7952.94 | 0 | 7952.94 |  | 01 | SECTOR BUENOS AIRES CENTRO |  |  |  | 332075.71
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 1235.1 |  | 0 | 0 |  | 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 7952.94
01.02.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 53.77 | 22.97 | 1235.1 | 1235.1 | 0 | 1235.1 |  | 01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 8460.57 | 0.94 | 7952.94
01.03 | PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 287989.5521 |  |  | 0 |  | 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1235.1
01.03.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DETERIORADA PARA PARCHES | m2 | 301.45 | 8.32 | 2508.064 | 2508.064 | 0 | 2508.064 |  | 01.02.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 53.77 | 22.97 | 1235.1
01.03.02 | PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA PARCHE | m | 928.84 | 4.24 | 3938.2816 | 3938.2816 | 0 | 3938.2816 |  | 01.03 | PAVIMENTOS |  |  |  | 317968.15
01.03.03 | CORTE MANUAL DE BASE GRANULAR EN PARCHES, e=7.5 cm. | m2 | 301.45 | 2.08 | 627.016 | 627.016 | 0 | 627.016 |  | 01.03.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DETERIORADA PARA PARCHES | m2 | 301.45 | 8.32 | 2508.06
01.03.04 | BARRIDO, ACOPIO Y ELIMINACION DE MATERIAL RESULTANTE DEL PARCHE | m2 | 301.45 | 1.27 | 382.8415 | 382.8415 | 0 | 382.8415 |  | 01.03.02 | PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA PARCHE | m | 928.84 | 4.24 | 3938.28
01.03.05 | REPOSICION DE BASE DE AFIRMADO EN PARCHES, e = 7.5cm | m2 | 301.45 | 5.35 | 1612.7575 | 1612.7575 | 0 | 1612.7575 |  | 01.03.03 | CORTE MANUAL DE BASE GRANULAR EN PARCHES, e=7.5 cm. | m2 | 301.45 | 2.08 | 627.02
01.03.06 | IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL EN PARCHES | m2 | 301.45 | 4.15 | 1251.0175 | 1251.0175 | 0 | 1251.0175 |  | 01.03.04 | BARRIDO, ACOPIO Y ELIMINACION DE MATERIAL RESULTANTE DEL PARCHE | m2 | 301.45 | 1.27 | 382.84
01.03.07 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e = 1.5cm EN PARCHES | m2 | 301.45 | 21.59 | 6508.3055 | 6508.3055 | 0 | 6508.3055 |  | 01.03.05 | REPOSICION DE BASE DE AFIRMADO EN PARCHES, e = 7.5cm | m2 | 301.45 | 5.35 | 1612.76
01.03.08 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 8460.57 | 0.53 | 4484.1021 | 4484.1021 | 0 | 4484.1021 |  | 01.03.06 | IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL EN PARCHES | m2 | 301.45 | 4.78 | 1440.93
01.03.09 | RIEGO DE LIGA CON RC-250 PARA RECAPEO | m2 | 8460.57 | 3.55 | 30035.0235 | 25529.77 | 4505.2535 | 30035.0235 |  | 01.03.07 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e = 1.5cm EN PARCHES | m2 | 301.45 | 32.28 | 9730.81
01.03.10 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, E=2" EN RECAPEO | m2 | 8460.57 | 27.97 | 236642.1429 | 194046.5572 | 42595.5857 | 236642.1429 |  | 01.03.08 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 8460.57 | 0.53 | 4484.1
01.04 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 4919.52 |  |  | 0 | 0.85 | 01.03.09 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 8460.57 | 4.09 | 34603.73
01.04.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 15 | 209.52 | 3142.8 | 3142.8 | 0 | 3142.8 | 0.82 | 01.03.10 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 8460.57 | 30.57 | 258639.62
01.04.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 8460.57 | 0.21 | 1776.72 | 1776.72 | 0 | 1776.72 |  | 01.04 | VARIOS |  |  |  | 4919.52
01 | SECTOR LAS FLORES |  |  |  | 184411.8741 |  |  | 0 |  | 01.04.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 15 | 209.52 | 3142.8
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 4646.77 |  |  | 0 |  | 01.04.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 8460.57 | 0.21 | 1776.72
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 4943.37 | 0.94 | 4646.77 | 4646.77 | 0 | 4646.77 |  | 01 | SECTOR LAS FLORES |  |  |  | 201040.08
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 5183.83 |  | 0 | 0 |  | 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 4646.77
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 288.36 | 2.54 | 732.43 | 732.43 | 0 | 732.43 |  | 01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 4943.37 | 0.94 | 4646.77
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 100.93 | 5.69 | 574.29 | 574.29 | 0 | 574.29 |  | 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5183.83
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 168.79 | 22.97 | 3877.11 | 3877.11 | 0 | 3877.11 |  | 01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 288.36 | 2.54 | 732.43
01.03 | BASES Y SUB BASE | 0 | 0 | 0 | 7664.6 |  | 0 | 0 |  | 01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 100.93 | 5.69 | 574.29
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 288.36 | 3.12 | 899.68 | 899.68 | 0 | 899.68 |  | 01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 168.79 | 22.97 | 3877.11
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 288.36 | 10.78 | 3108.52 | 3108.52 | 0 | 3108.52 |  | 01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 7664.6
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 288.36 | 12.68 | 3656.4 | 3656.4 | 0 | 3656.4 |  | 01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 288.36 | 3.12 | 899.68
01.04 | PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 164830.9641 |  |  | 0 |  | 01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 288.36 | 10.78 | 3108.52
01.04.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DETERIORADA PARA PARCHES | m2 | 121.14 | 8.32 | 1007.8848 | 1007.8848 | 0 | 1007.8848 |  | 01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 288.36 | 12.68 | 3656.4
01.04.02 | PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA PARCHE | m | 253.47 | 4.24 | 1074.7128 | 1074.7128 | 0 | 1074.7128 |  | 01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 181459.17
01.04.03 | CORTE MANUAL DE BASE GRANULAR EN PARCHES, e=7.5 cm. | m2 | 121.14 | 2.08 | 251.9712 | 251.9712 | 0 | 251.9712 |  | 01.04.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DETERIORADA PARA PARCHES | m2 | 121.14 | 8.32 | 1007.88
01.04.04 | BARRIDO, ACOPIO Y ELIMINACION DE MATERIAL RESULTANTE DEL PARCHE | m2 | 121.14 | 1.27 | 153.8478 | 153.8478 | 0 | 153.8478 |  | 01.04.02 | PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA PARCHE | m | 253.47 | 4.24 | 1074.71
01.04.05 | REPOSICION DE BASE DE AFIRMADO EN PARCHES, e = 7.5cm | m2 | 121.14 | 5.35 | 648.099 | 648.099 | 0 | 648.099 |  | 01.04.03 | CORTE MANUAL DE BASE GRANULAR EN PARCHES, e=7.5 cm. | m2 | 121.14 | 2.08 | 251.97
01.04.06 | IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL EN PARCHES | m2 | 121.14 | 4.15 | 502.731 | 502.731 | 0 | 502.731 |  | 01.04.04 | BARRIDO, ACOPIO Y ELIMINACION DE MATERIAL RESULTANTE DEL PARCHE | m2 | 121.14 | 1.27 | 153.85
01.04.07 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e = 1.5cm EN PARCHES | m2 | 121.14 | 21.59 | 2615.4126 | 2615.4126 | 0 | 2615.4126 |  | 01.04.05 | REPOSICION DE BASE DE AFIRMADO EN PARCHES, e = 7.5cm | m2 | 121.14 | 5.35 | 648.1
01.04.08 | IMPRIMACION CON MC-30 CARPETA NUEVA | m2 | 288.36 | 4.57 | 1317.8052 | 1317.8052 | 0 | 1317.8052 |  | 01.04.06 | IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL EN PARCHES | m2 | 121.14 | 4.78 | 579.05
01.04.09 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 288.36 | 27.97 | 8065.4292 | 8065.4292 | 0 | 8065.4292 |  | 01.04.07 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e = 1.5cm EN PARCHES | m2 | 121.14 | 32.28 | 3910.4
01.04.10 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 4655.01 | 0.53 | 2467.1553 | 1751.6803 | 715.475 | 2467.1553 |  | 01.04.08 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 288.36 | 4.19 | 1208.23
01.04.11 | RIEGO DE LIGA CON RC-250 PARA RECAPEO | m2 | 4655.01 | 3.55 | 16525.2855 | 11732.9527 | 4792.3328 | 16525.2855 |  | 01.04.09 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 288.36 | 30.57 | 8815.17
01.04.12 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, E=2" EN RECAPEO | m2 | 4655.01 | 27.97 | 130200.6297 |  | 130200.6297 | 130200.6297 | 0.71 | 01.04.10 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 4655.01 | 0.53 | 2467.16
01.05 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 2085.71 |  |  | 0 | 0.71 | 01.04.11 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 4655.01 | 4.09 | 19038.99
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 5 | 209.52 | 1047.6 | 1047.6 | 0 | 1047.6 |  | 01.04.12 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 4655.01 | 30.57 | 142303.66
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 4943.37 | 0.21 | 1038.11 |  | 1038.11 | 1038.11 |  | 01.05 | VARIOS |  |  |  | 2085.71
01 | SECTOR - VISTA ALEGRE |  |  |  | 405720.0706 |  |  | 0 |  | 01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 5 | 209.52 | 1047.6
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 10919.85 |  |  | 0 |  | 01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 4943.37 | 0.21 | 1038.11
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 11616.86 | 0.94 | 10919.85 | 10919.85 | 0 | 10919.85 |  | 01 | SECTOR VISTA ALEGRE |  |  |  | 442646.55
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 0 | 0 | 0 | 3689.45 |  |  | 0 |  | 01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 10919.85
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 219.24 | 2.54 | 556.87 |  | 556.87 | 556.87 |  | 01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 11616.86 | 0.94 | 10919.85
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 76.73 | 5.69 | 436.59 |  | 436.59 | 436.59 |  | 01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3689.45
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 117.37 | 22.97 | 2695.99 |  | 2695.99 | 2695.99 |  | 01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 219.24 | 2.54 | 556.87
01.03 | BASES Y SUB BASE | 0 | 0 | 0 | 5827.4 |  |  | 0 |  | 01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 76.73 | 5.69 | 436.59
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 219.24 | 3.12 | 684.03 |  | 684.03 | 684.03 |  | 01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 117.37 | 22.97 | 2695.99
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 219.24 | 10.78 | 2363.41 |  | 2363.41 | 2363.41 |  | 01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 5827.4
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 219.24 | 12.68 | 2779.96 |  | 2779.96 | 2779.96 |  | 01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 219.24 | 3.12 | 684.03
01.04 | PAVIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 379074.9606 |  |  | 0 |  | 01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 219.24 | 10.78 | 2363.41
01.04.01 | IMPRIMACION CON MC-30 CARPETA NUEVA | m2 | 219.24 | 4.57 | 1001.9268 |  | 1001.9268 | 1001.9268 |  | 01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 219.24 | 12.68 | 2779.96
01.04.02 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, E=2" | m2 | 219.24 | 27.97 | 6132.1428 |  | 6132.1428 | 6132.1428 |  | 01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 416001.44
01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 11605.02 | 0.53 | 6150.6606 |  | 6150.6606 | 6150.6606 |  | 01.04.01 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 219.24 | 4.19 | 918.62
01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON RC-250 PARA RECAPEO | m2 | 11605.02 | 3.55 | 41197.821 |  | 41197.821 | 41197.821 |  | 01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 219.24 | 30.57 | 6702.17
01.04.05 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, E=2" EN RECAPEO | m2 | 11605.02 | 27.97 | 324592.4094 |  | 324592.4094 | 324592.4094 |  | 01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 11605.02 | 0.53 | 6150.66
01.05 | VARIOS | 0 | 0 | 0 | 6208.41 |  |  | 0 |  | 01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 11605.02 | 4.09 | 47464.53
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 18 | 209.52 | 3771.36 |  | 3771.36 | 3771.36 |  | 01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 11605.02 | 30.57 | 354765.46
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 11605.02 | 0.21 | 2437.05 |  | 2437.05 | 2437.05 |  | 01.05 | VARIOS |  |  |  | 6208.41
[10 empty] | 01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 18 | 209.52 | 3771.36
[10 empty] | 01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 11605.02 | 0.21 | 2437.05
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 947545.5968 | 367147.9894 | 580397.6074 | 947545.5968
GASTOS GENERALES 4.8% |  |  |  |  | 45400 | 22700 | 22700 | 45400
UTILIDAD 7.00 % |  |  |  |  | 66328.1918 | 25700.3593 | 40627.8325 | 66328.1918
SUB TOTAL |  |  |  |  | 1059273.7886 | 415548.3487 | 643725.4399 | 1059273.7886
IGV 18% |  |  |  |  | 190669.2819 | 74798.7028 | 115870.5792 | 190669.2819
VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  | 1249943.0705 | 490347.0514 | 759596.0191 | 1249943.0705
% DE AVANCE FISICO DE OBRA MENSUAL | [5 empty] | 39.23% | 60.77% | 100%
% DE AVANCE FISICO DE OBRA TOTAL | [5 empty] | 100%

## Hoja1 (hidden)
01 | OBRAS PROVISIONALES |  |  |  | 49188.18
01.01 | ALQUILER DE LOCAL P/ALMACEN, RESIDENCIA Y GUARDIANIA | mes | 2 | 1500 | 3000
01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 X 3.60 m | u | 1 | 2916.88 | 2916.88
01.03 | SEÑALIZACIONES-DESVIOS DE TRANSITO EN VIA | glb | 1 | 5656.16 | 5656.16
01.04 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO PESADO & FLETE | glb | 1 | 37615.14 | 37615.14
02 | PROGRAMA DE MONITOREO |  |  |  | 3000
02.01 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL Y CONTINGENCIAS | d | 60 | 50 | 3000
03 | SEGURIDAD, SALUD Y MONITOREO DE GESTION AMBIENTAL |  |  |  | 5055
03.01 | EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL | glb | 1 | 1555 | 1555
03.02 | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 | 3500 | 3500
01 | SECTOR BUENOS AIRES CENTRO |  |  |  | 332075.71
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 7952.94
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 8460.57 | 0.94 | 7952.94
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 1235.1
01.02.01 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 53.77 | 22.97 | 1235.1
01.03 | PAVIMENTOS |  |  |  | 317968.15
01.03.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DETERIORADA PARA PARCHES | m2 | 301.45 | 8.32 | 2508.06
01.03.02 | PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA PARCHE | m | 928.84 | 4.24 | 3938.28
01.03.03 | CORTE MANUAL DE BASE GRANULAR EN PARCHES, e=7.5 cm. | m2 | 301.45 | 2.08 | 627.02
01.03.04 | BARRIDO, ACOPIO Y ELIMINACION DE MATERIAL RESULTANTE DEL PARCHE | m2 | 301.45 | 1.27 | 382.84
01.03.05 | REPOSICION DE BASE DE AFIRMADO EN PARCHES, e = 7.5cm | m2 | 301.45 | 5.35 | 1612.76
01.03.06 | IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL EN PARCHES | m2 | 301.45 | 4.78 | 1440.93
01.03.07 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e = 1.5cm EN PARCHES | m2 | 301.45 | 32.28 | 9730.81
01.03.08 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 8460.57 | 0.53 | 4484.1
01.03.09 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 8460.57 | 4.09 | 34603.73
01.03.10 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 8460.57 | 30.57 | 258639.62
01.04 | VARIOS |  |  |  | 4919.52
01.04.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 15 | 209.52 | 3142.8
01.04.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 8460.57 | 0.21 | 1776.72
01 | SECTOR LAS FLORES |  |  |  | 201040.08
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 4646.77
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 4943.37 | 0.94 | 4646.77
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 5183.83
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 288.36 | 2.54 | 732.43
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 100.93 | 5.69 | 574.29
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 168.79 | 22.97 | 3877.11
01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 7664.6
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 288.36 | 3.12 | 899.68
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 288.36 | 10.78 | 3108.52
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 288.36 | 12.68 | 3656.4
01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 181459.17
01.04.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DETERIORADA PARA PARCHES | m2 | 121.14 | 8.32 | 1007.88
01.04.02 | PERFILADO DE BORDES DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA PARCHE | m | 253.47 | 4.24 | 1074.71
01.04.03 | CORTE MANUAL DE BASE GRANULAR EN PARCHES, e=7.5 cm. | m2 | 121.14 | 2.08 | 251.97
01.04.04 | BARRIDO, ACOPIO Y ELIMINACION DE MATERIAL RESULTANTE DEL PARCHE | m2 | 121.14 | 1.27 | 153.85
01.04.05 | REPOSICION DE BASE DE AFIRMADO EN PARCHES, e = 7.5cm | m2 | 121.14 | 5.35 | 648.1
01.04.06 | IMPRIMACION ASFALTICA MANUAL EN PARCHES | m2 | 121.14 | 4.78 | 579.05
01.04.07 | CARPETA ASFALTICA EN FRIO, e = 1.5cm EN PARCHES | m2 | 121.14 | 32.28 | 3910.4
01.04.08 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 288.36 | 4.19 | 1208.23
01.04.09 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 288.36 | 30.57 | 8815.17
01.04.10 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 4655.01 | 0.53 | 2467.16
01.04.11 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 4655.01 | 4.09 | 19038.99
01.04.12 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 4655.01 | 30.57 | 142303.66
01.05 | VARIOS |  |  |  | 2085.71
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 5 | 209.52 | 1047.6
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 4943.37 | 0.21 | 1038.11
01 | SECTOR VISTA ALEGRE |  |  |  | 442646.55
01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 10919.85
01.01.01 | REPLANTEO DEL DISEÑO GEOMETRICO | m2 | 11616.86 | 0.94 | 10919.85
01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 3689.45
01.02.01 | DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA, e = 2" | m2 | 219.24 | 2.54 | 556.87
01.02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA H=0.35CM | m3 | 76.73 | 5.69 | 436.59
01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES CON MAQUINARIA | m3 | 117.37 | 22.97 | 2695.99
01.03 | BASES Y SUB BASE |  |  |  | 5827.4
01.03.01 | PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 | 219.24 | 3.12 | 684.03
01.03.02 | SUB BASE DE HORMIGON E=0.15M | m2 | 219.24 | 10.78 | 2363.41
01.03.03 | BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADA | m2 | 219.24 | 12.68 | 2779.96
01.04 | PAVIMENTOS |  |  |  | 416001.44
01.04.01 | IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CARPETA NUEVA | m2 | 219.24 | 4.19 | 918.62
01.04.02 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" | m2 | 219.24 | 30.57 | 6702.17
01.04.03 | BARRIDO Y LIMPIEZA PARA RECAPEO | m2 | 11605.02 | 0.53 | 6150.66
01.04.04 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION PARA RECAPEO | m2 | 11605.02 | 4.09 | 47464.53
01.04.05 | CARPETA ASFALTICA CON EMULSION, E=2" EN RECAPEO | m2 | 11605.02 | 30.57 | 354765.46
01.05 | VARIOS |  |  |  | 6208.41
01.05.01 | NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL | u | 18 | 209.52 | 3771.36
01.05.02 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 11605.02 | 0.21 | 2437.05
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5.4%
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
IGV 18%
=========================
TOTAL DE PRESUPUESTO